校政发科〔2012〕3号

关于印发《湖北文理学院科研启动经费

管理办法》的通知

各单位、各部门：

《湖北文理学院科研启动经费管理办法》已经学校院长办公会研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

二○一二年十一月二十八日

— 1 —

湖北文理学院科研启动经费管理办法

湖北文理学院科研启动经费是为来我校工作的高层次人才提供的专项科研经费。为加强经费管理，保证该项经费有效使用，特制定本管理办法。

一、经费来源

科研启动经费纳入学校财务预算，归口科研处（专项）。

二、资助对象及资助标准

1、科研启动经费资助对象为学校引进的博士、教授等高层次人才。

2、科研启动经费分为“直接启动费”和“博士科研基金”（包括引进的其他高层次人才）两部分；其中，“直接启动费”每人为1－2万元；“博士科研基金”由人才办根据学校文件精神，会同相关二级学院与拟引进人员商定。

三、启动程序

1、资助对象完成学校规定的报到手续后，由人才办（人事处）将人员名单和资助标准以书面形式通知计财处和科研处，同时通知资助对象到科研处办理相关手续。

2、资助对象从科研处网页下载并撰写《湖北文理学院科研启动经费资助项目申请书》，详细列明研究计划、研究进度、成果形式名称和经费支出预算明细，经所在单位学术委员会论证通过并签署具体意见后报科研处。

3、科研处组织评审。

— 2 —

4、科研处会同计财处为评审通过的资助对象办理报账经费薄。

四、考核与验收

1、“直接启动费”主要用于调研、论证、探索性实验等，由科研处负责。资助对象可凭开支票据分别到科研处、计财处办理审核、报销手续。

2、“博士科研基金”以科研项目方式执行，严格按照评审通过的《科研启动经费资助项目申请书》中所列方案组织实施，根据项目研究进度进行资助，由资助对象所在单位和科研处负责。

3、资助对象应在适当时间向所在单位学术委员会提交中期检查报告，检查通过后报科研处复查。

4、项目结题时，资助对象应向所在单位学术委员会提交结题申报书，包括课题结题报告及经费使用总结报告，并附成果原件及复印件。所在单位学术委员会审查通过后，由科研处负责组织考核、验收，对科研启动经费的投入产出情况进行评估，并将检查结果进行通报。

5、资助对象的相关科研成果必须标注“湖北文理学院博士科研基金资助项目”字样及项目编号。

五、经费使用与管理

1、科研启动经费开支的主要范围为：

（1）项目研究需要的的仪器设备费、图书资料费；

（2）论文、著作出版费；

— 3 —

（3）国内外学术活动费；

（4）科研业务费（测试、计算、分析费，耗材费、印刷费、资料费、专利检索费、差旅费、成果鉴定费、知识产权申报费、协作费）；

2、科研启动经费由资助对象按计划安排和科研进度使用，由所在单位和科研处负责审核。

3、资助对象自报到之日起，须在6个月内向学校提交《湖北文理学院科研启动经费资助项目申请书》；报到满1年，仍未提交《湖北文理学院科研启动经费资助项目申请书》者，取消其科研启动经费享受资格。

4、“直接启动费”一次性划拨。

5、“博士科研基金”分三次划拨，第一次划拨40％，中期检查合格后划拨40％，项目到期验收合格后划拨20％。未通过中期验收的，余下60％不予拨付。

6、资助对象出现以下情形，分别给予相应处理：

（1）项目研究过程中，因资助对象辞职、出国逾期未归、调离学校或其他原因不能从事课题研究工作的，中止经费划拨，撤销立项；

（2）项目到期时，完成结题约定条件的50％及以上，但没有达到结题条件的，中止预留经费划拨，撤销立项；

（3）项目到期时，部分达到结题条件，但低于结题条件50％的，中止预留经费划拨，并追回已划拨经费的50％，撤销立项；

— 4 —

（4）项目到期时，完全没有达到结题条件的，中止预留经费划拨，并追回全部已划拨经费，撤销立项。

7、学校倡导节约开支，项目结题时经费有结余的，由资助对象继续支配，用于后续科学研究。

六、本办法自发布之日起实施，由学校科研处负责解释。

附件：湖北文理学院科研启动经费资助项目申请书

— 5 —

附件：

湖北文理学院

科研启动经费资助项目申请书

项目名称：

涉及学科：

申 请 人：

申请日期：

湖北文理学院科研处制

2012年8月

— 6 —

一、基本信息

| 申 请 人 信 息 | 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学 位 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要研究 领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 信息 | 申请类别 | A、直接启动费 B、博士科研基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中文关键词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文关键词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 成 员 | 姓 名 | 年 龄 | 职 称 |  | 单 位 |  |  | 分 工 |  |  |  |

— 7 —

二、研究方案

| 中 文 摘 要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研 究 计 划 及 进 度 | 时 间 | 研究主要内容 | 预期成果 | 所需经费 |

— 8 —

三、经费申请计划表

| 科 目 | 申请经费 | 备注（预算依据与说明） |
| --- | --- | --- |
| 一、科研业务费 |  |  |
| 测试、计算、分析费 |  |  |
| 会议费（差旅费） |  |  |
| 出版物、文献费 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 二、实验材料费 |  |  |
| 原材料、试剂、药品 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 三、仪器设备费 |  |  |
| 购置 |  |  |
| 试制 |  |  |
| 四、其他 |  |  |

四、单位意见

| 单位学术委员会意见 |  |
| --- | --- |
| 科研处意见 |  |

— 9 —

主题词：科研工作  启动经费  管理办法  通知

───────────────────────────

湖北文理学院办公室             2012年11月28日印发

───────────────────────────

共印30份

— 10 —